仁化县域生活污水处理厂及污水管网升级改造工程项目情况

仁化县域生活污水处理厂及污水管网升级改造工程项目总投资约2.78亿元，采用PPP模式建设，该项目包含污水管网工程及污水处理厂工程两大部分，一是在丹霞街道、长江镇、城口镇、大桥镇、董塘镇、扶溪镇、红山镇、黄坑镇、石塘镇、闻韶镇、周田镇 11 个镇（街）新建污水管网；二是污水处理厂工程，包括仁化县污水处理厂二期扩建工程，并将原有一期工程提标改造；新建周田镇、大桥镇、黄坑镇、城口镇、石塘镇、扶溪镇及闻韶镇等7座生活污水处理厂；提标改造长江镇及红山镇生活污水处理厂。

该PPP项目于2019年2月27日正式开工建设，于2020年6月2日完成了县城污水处理厂二期工程、一期提标改造工程环保验收工作，现运行中，县城二期配套管网累计完成管网敷设约17.145公里，于2021年2月完成配套管网项目竣工验收；镇级污水处理厂中城口镇于2020年5月15日通过环保验收；扶溪镇及大桥镇污水处理厂于2020年6月8日通过环保验收；石塘镇、黄坑镇、周田镇及闻韶镇于2020年8月14日通过环保验收；红山镇于2020年9月5日通过环保验收；长江镇提标改造工程于2020年8月完成；于2020年9月完成包括城口镇、扶溪镇、大桥镇、石塘镇、周田镇、黄坑镇、闻韶镇、董塘镇、长江镇及红山镇等10个镇级子项配套管网项目竣工验收，镇级管网建设总长约22.43公里。目前，各污水处理厂均在正常运行中。
根据《仁化县域生活污水处理厂及污水管网升级改造工程PPP项目合同》，由韶关粤海绿源环保有限公司负责生活污水处理厂的运营管理及配套管网的日常维护工作，确保污水处理厂的稳定达标运行，定期对污水管网进行检修维护等。

