附件2

仁化县2022年涉农统筹整合转移支付

区域绩效自评报告

填报单位名称：仁化县畜牧兽医水产局

填报人：蓝长旺

联系电话：0751-6352184 13531488300

填报日期：2022、3、10

一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况

仁化县涉农资金办公室，根据之前的统筹整合领导机制和工作机制建立情况、运行情况，2022年度涉农资金分配给仁化县畜牧兽医水产局的涉农资金有三项：1、养殖及屠宰环节病死猪无害化处理配套补贴346048元；2、动物疫病防控经费共320000元。已经完成使用。

二、涉农资金预算情况

仁化县畜牧兽医水产局承担仁化县动物疫病防控工作，生猪屠宰工作，畜禽养殖环节和屠宰环节食品安全工作等。1、养殖及屠宰环节病死猪无害化处理配套补贴346048元；2、动物疫病防控经费320000元。

二、绩效目标自评情况

（一）自评分数

2022 年度县级财政支出资金综合自评得分为96分。

自评效果

2022年度省级财政资金完成支出，达到了年初的预期目标，收到了较好的效果。

三、绩效目标完成情况分析

（一）项目组织实施情况和资金使用情况：1、养殖及屠宰环节病死猪无害化处理配套补贴346048元， 因2022年11月份发放时只统计到2021年11月份上旬（且实际死亡数少于预测量），所以养殖环节病死猪无害化处理配套补贴只发放到2022年11月份的，实际支付了346048元；2、县级动物疫病防控经费320000元，主要用于购买动物疫苗、春秋季动物疫病防控物资、动物防控应急物资和实验室设备、耗材费用等，已完成支付。

（二）根据资金管理要求项目组织实施情况，1、养殖和屠宰环节病死猪无害化处理补贴省级配套经费346048元，由各镇（街）兽医站对养殖和屠宰环节病死生猪进行无害化处理、登记建档，进行初审，各镇（街）收集养殖户和屠宰环节病死生猪无害化处理后账号向县资金申请表，由财政局审定后，将养殖和屠宰环节病死生猪无害化处理经费直接拨到养殖户和屠宰企业老板账号。2、动物疫病防控经费320000元，主要由供货单位将购买动物疫苗、春秋季动物疫病防控物资、动物防控应急物资和实验室设备送到单位或将设备维修好，然后弄好发票交给单位进行初审，再交给财政局最终审定，才将钱打到供货商账号。

（三）项目绩效表现

2022年项目绩效明显，在经济性、效率性、效果性及公平性方面都有很好的表现，具体表现为：

（1）经济性方面，养殖和屠宰环节病死生猪进行无害化处理经费346048元；动物疫病防控经费支付320000元，完成支付任务。

（2）效率性方面，项目进展按计划基本完成富有效率，工作得到相关养殖户人民群众的一致认可。杜绝乱抛弃病死猪，提高人居环境，达到预期效果。

（3）效果性方面，畜禽常年免疫密度高于90%，抗体高于70%，均达到农业农村部的要求；仁化县全年未发生重大疫情，让人民吃上‘放心肉’。

（4）公平性方面，项目实施没有造成社会不公，具有较强的公共属性，发挥着重大的社会效益和经济效益。

资金使用绩效良好，按规定支出，没有违规使用也没截留，取得预期成效。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

因我县需要补助的养殖户场较多，养殖和屠宰环节的病死猪数量难以准确预计，经常预计数不于实际死亡数；若是预计过少又担心造成工作难以开展等。

下一步改进措施，尽量争取预计数与实际数是要有太大的差距，使预算资金与实际支出几乎一致。