财政支出项目绩效自评报告

（2022年度）

项目名称：2022年仁化县网格化管理小区工作经费

项目单位：（公章）

(一级预算单位)

填报人姓名：林雪梅

联系电话：18707697279

填报日期：2023年3月31日

一、基本情况

2022年仁化县网格化管理小区工作经费评价额度为2万元，为县财政年初预算，主要用于创文网格十二区宣传栏制作及维修。预期绩效目标为：主要用于网格宣传栏广告制作及维护费；创文广告公益宣传栏制作完成时间在2022年12月前；宣传栏制作成本支出率等于100%；增加创文公益广告宣传栏，提高十二网格区居民对创文的知晓度。

二、自评情况

（一）自评结论、分数、等级

自评分数为100分。

（二）资金使用绩效

1.资金支出情况。于2022年12月30日，项目完成完毕，支出2万元，主要用于创文网格十二区宣传栏制作及维修。此项目共开展了开展两次网格宣传栏广告制作及1次广告宣传维护。

2.资金完成绩效目标情况。开展了两次网格宣传栏广告制作及1次广告宣传维护；创文广告公益宣传栏制作于2022年12月13日完成，在预期时间内完成；宣传栏制作成本支出率等于100%，已完成预期目标；在网格大范围增加创文公益广告宣传栏个数，提高创文宣传力度，从而成功提高十二网格区居民对创文的知晓度，已完成预期目标。

3.资金分用途使用绩效。资金主要用于网格十二区宣传栏的维护与宣传栏的制作。两类用途均已完成预期目标。

- 资金使用绩效存在的问题

无。

三、改进意见

无。