财政支出项目绩效自评报告

（2022年度）

项目名称：仁化县“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证

项目单位：（公章）仁化县自然资源局

(一级预算单位)

填报人姓名：向丹

联系电话：6359377

填报日期：2023.3.24

一、基本情况

仁化县“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目2022年度年初预算安排资金300万元，主要用于技术服务费用和监理费用等支出。按省市要求，基本完成外业调查，12月20日前完成宅基地、集体建设用地数据成果整合并提交省厅。

二、自评情况

（一）自评结论、分数、等级

自评总分92分，其中资金执行率评分10分，自评10分；产出指标评分50分，自评44分；效益指标评分30分，自评28分；满意度指标评分10分，自评10分。

（二）资金使用绩效

1.资金支出情况。

2022年财政安排资金300万元，其中支付房地一体（深圳市勘察院研究院有限公司132.3757万元、支付核工业二九O研究所67.6243万元、支付广东广宇地质工程有限公司100万元）。

2.资金完成绩效目标情况。

当年财政拨款，已按进度全部完成支付。按省市目标已基本完成我县房地一体农村不动产登记发证外业调查，12月20日前已完成宅基地、集体建设用地数据成果整合库提交，外业调查率达到99.73%，登记发证率88.9%，已按省厅要求基本完成登记发证任务。

3.资金分用途使用绩效。

资金支付全部按照项目合同进度，达到支付要求后进行支付。

（三）资金使用绩效存在的问题

无

三、改进意见

针对资金使用绩效存在的问题提出完善意见。

无

仁化县自然资源局

2023年3月24日