附件：

2024年仁化县粮油（油菜）绿色高产高效

创建项目申报指南

根据广东省农业农村厅《关于印发2024年广东省中央财政绿色高产高效创建项目实施方案的通知》（粤农农办〔2024〕7号）和《广东省财政厅关于提前下达2024年中央粮油生产保障资金的通知》（粤财农〔2023〕194号）文件精神，结合我县制定的《2024年仁化县粮油（油菜）绿色高产高效创建项目实施方案》，现拟公开遴选油菜农业种植组织，作为2024年仁化县粮油（油菜）绿色高产高效创建项目实施主体，结合我县实际，制定如下指南。

一、目标任务

通过项目实施，建设油菜绿色高产高效千亩方示范片1个。项目建设区油菜籽亩产70公斤（白菜型）或150公斤（甘蓝型）以上，化肥农药用量减少5%以上，节本增效5%以上。攻关田块力争创高产。培育1个以上新型农业经营主体，打造区域性优势产业，带动大面积均衡增产和效益提升，通过建设示范片，辐射带动全县油菜绿色高产高效推广面积1万亩以上。

二、项目实施要求

（一）项目实施方式

结合我县实际，通过遴选确定油菜绿色高产高效创建项目实施主体。选择一批家庭农场、农民合作社、农业企业、种植大户等经营主体，参与实施油菜绿色高产高效行动，实现良田、良种、良法、良机、良制配套。在千亩方的核心区打造一片高产攻关田，集成推广油菜新品种、新技术、新模式，通过建设示范片，辐射带动全县油菜绿色高产高效发展。

（二）项目补助对象及标准

2024年仁化县粮油（油菜）绿色高产高效创建项目资金40万元，项目资金重点用于项目区物化投入补助、社会化服务补助和农业技术推广服务补助：项目区物化投入和社会化服务补助共36万元，农业技术推广服务补助共4万元。物化投入和社会化服务补助对象为公开遴选确定的油菜种植主体，财政资金每造每亩补助360元。公开遴选项目总面积共：1000亩。经县农业农村局审核通过的遴选结果，公示无异议后确定的油菜种植主体，可纳入补助范围。

通过公平竞争择优确定的油菜种植主体，需具备以下条件：

1.农业种植主体的种植田块，需在仁化县辖区范围内。

2.农业种植主体的面积：需具备100亩以上承包合同。田块权属无争议，承包时间包括2024年10月-2025年6月。

3.田块要求：交通便利，肥力中等以上，具备较好排灌条件。

4.农业种植主体负责人：具有良好的沟通能力，有良好的农业种植技术，具有油菜种植经验优先考虑，无不良信用记录。

5.能够接受县农业农村局部门的监管，按照合同约定的生产内容和要求，依时保质完成项目任务。

（三）项目验收及资金拨付

遴选确定的油菜种植主体，完成油菜绿色高产高效创建项目任务后，由县农业农村局及镇（街）、有关单位或第三方对项目实施情况进行验收。验收地块信息、油菜种植田块合同、油菜田间管理佐证、油菜种植作业轨迹、支付记录（生产物资发票、收据、人工费用支出等佐证材料）等材料为主要依据。在油菜种植主体完成种植任务和通过上级部门专家测产验收，验收合格后拨付补助资金。

验收资料要求：

1.项目公开遴选申报书复印件（油菜种植主体身份证复印件、田块信息、承包合同复印件、镇（街）农业农村办证明、无不良信用证明）（附件）。

2.公开遴选油菜种植主体公示表及公示图片佐证。

3.2024年仁化县粮油（油菜）绿色高产高效创建项目油菜种植合同复印件。

4.项目工作组对油菜种植主体田间管理检查台账，田块面积现场核查台账。

5.田间作业轨迹图（起垄、施肥除草、播种、飞防、收割等佐证材料）。

6.项目测产验收表（市级抽点测产，县级测产）。

（四）做好档案管理

根据我县油菜种植季节，油菜种植主体在实施种植过程中，要及时并如实记录好油菜种植时间、地点、农药化肥采购单、田间管理等信息，做好归档工作，档案要保存2年以上，以备查。

三、项目实施时间

项目计划2024年10月开始实施，2024年11月中旬前完成播种，2025年5月前完成测产，2025年6月完成项目验收。

四、申报程序

项目申报油菜种植主体应按要求填报2024年仁化县粮油（油菜）绿色高产高效创建项目申报书及其他相关佐证材料。县农业农村局根据申报情况，组织评审小组择优评选出油菜种植主体。申报油菜种植主体单位对申报材料的真实性、可行性负责，如有虚假必须承担全部责任。

附件： 项目公开遴选申报书

2024年仁化县粮油（油菜）绿色

高产高效创建项目实施方案

创   建   作   物：

实   施   地   点：

项目申报单位（签章）:

负     责      人：

联   系   电   话：

申   报   日   期：

仁化县农业农村局制

二Ο二   年   月

2024年度仁化县粮油（油菜）绿色高产高效

创建项目申报审批表

| 申报单位基本情况 | 申报单位名称（盖章）： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 申报主体地址： |  |
|  | 联系人 |  |
|  | 联系电话 |  |
|  | 开户银行 |  |
|  | 账号名称 |  |
|  | 银行账号 |  |
|  | 申报基地面积 |  |
| 申报主体经营基本情况 |  |  |
| 申报主体享受财政补助情况 | 包括2023年已经实施且报账的项目，2023年已经实施但未报账的项目，计划在2024年实施的项目。填写内容包括项目名称、实施时间、实施地点、建设内容、项目资金额及用途、项目主管部门。 |  |
| 产生效益情况 | 1.经济效益： 2.社会效益； 3.生态效益： |  |
| 申报主体承诺 | 本企业（合作社、家庭农场等）提交的相关资料和填报的信息真实，如有虚假，愿意承担一切法律责任。 申报主体（盖章/手印）： 法人/申报人： 年 月 日 |  |
| 镇（街）政府（办事处）审核意见 | ### 单位盖章： ### 负责人签名： 年 月 日 |  |
| 专家评审意见 | 专家签名： 年 月 日 |  |

联合申报的，一个主体一份申报审批表。

一、项目基本信息

| 创建作物（主推品种） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |
| 单位类型 |  | 成立时间 |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 职务/职称 |  |
|  |  | 电 话 |  |
| 项目联系人 |  | 职务/职称 |  |
|  |  | 电 话 |  |
| 单位团队人数 |  | 其中专职技术人数 |  |
| 管理制度是否健全 |  |  |  |
| 创建作物面积（主推品种） | 例如：青杂4号，100亩；青杂7号500亩等。品种可选择青杂4号、青杂7号、华油杂62。 |  |  |
| 实施地点 | 地点名称需要细化到田块地名 |  |  |

上表可根据实际情况自行添加行数

二、项目单位基本情况

包括发展历程、未来发展规划、生产经营情况、人员配置、获得荣誉奖励等。

三、项目意义

根据申报主体经营理念、文化价值观等自行书写。

四、项目建设内容

建设油菜高产示范片区。开展小面积高产攻关和大面积均衡增产，推进标准化生产和农机农艺深度融合，促进种植业提质增效，在示范区内大力推行统一种植品种、统一肥水管理、统一病虫防控、统一技术指导、统一机械作业“五统一”，实现良田、良种、良法、良机、良制配套。在千亩方的核心区打造一片百亩高产攻关田，集成推广油菜新品种、新技术、新模式，依靠科技挖掘增产潜力，力争百亩高产攻关田亩产比千亩方创建任务亩产高20%以上。

五、绩效目标

通过项目实施，建设油菜籽绿色高产高效千亩方示范片1个。项目建设区油菜籽亩产70公斤（白菜型）或150公斤（甘蓝型）以上，化肥农药用量减少5%以上，节本增效5%以上。百亩攻坚田块力争创高产。培育1个以上新型农业经营主体，打造区域性优势产业，带动大面积均衡增产和效益提升，通过建设示范片，辐射带动全县油菜绿色高产高效推广面积1万亩以上。

六、资金概算

我县建设1个千亩示范片，财政补助资金40万元，36万元补助资金主要用于物化投入、社会化服务，4万元补助资金主要用于技术推广服务、宣传工作。申报主体自行测算项目需求金额，提供资金测算过程及测算依据。

项 目 预 算

单位：万元（保留两位小数）

| 序号 | 预算科目名称 | 生产经营主体 | 项目资金 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 补助 资金 | 其他财 政资金 | 自有 资金 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

上表可根据实际情况添加行。

详细测算过程及测算依据。

七、项目管理与实施进度

（一）项目管理制度

为推进项目实施有关的规章制度、项目合同管理等。

（二）财务管理制度

阐述和说明项目实施中遵守中央、省市县和单位内部财务管理制度，为本项目实施需新制定有关财务管理规则，资金申请、审批和使用的简单程序说明等。

（三）项目实施进度安排

按照项目实施阶段撰写相应的工作内容和工作进度，说明清楚项目实施情况、资金支出。并填写下表：

项目实施进度计划表

| 序号 | 实施阶段 | 生产经营主体 | 工作内容 | 资金支出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

可根据实际情况添加行。

八、效益分析

1.经济效益

2.社会效益

3.生态效益

九、保障措施

详细的保障措施

十、附件等

（包括但不限于申报生产经营主体营业执照、银行开户证明、身份证复印件，土地流转合同或土地使用协议、基地红线图或航拍图、相关生产许可证明，现有团队名单及分工、设备清单，荣誉证书，能够反映办公、生产、经营场面情况的照片材料等相关佐证材料。）