## 项目（简化）
项目支出绩效自评表
（ 2023年 度 ）
项目名称 |  | 关于请求解决2022年度韶关市仁化县大桥镇亲联村、共和村垦造水田项目工作经费的请示
主管部门 |  | 仁化县大桥镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算 |  | 全年执行 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 28.84 | 28.84 |  | 28.84 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中∶财政拨款 |  | 28.84 | 28.84 |  | 28.84 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 关于请求解决2022年度韶关市仁化县大桥镇亲联村、共和村垦造水田项目工作经费的请示，用于大桥镇垦造水田项目工作支出，确保垦造水田项目顺利开展。 | [5 empty] | 关于请求解决2022年度韶关市仁化县大桥镇亲联村、共和村垦造水田项目工作经费的请示，用于大桥镇垦造水田项目工作支出，确保垦造水田项目顺利开展。
绩效 指标（90） | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50） |  | 数量指标 | 指标1 ∶出具规划编制方案份数 |  | 1份 | 1 | 10 |  | 10
|  |  |  | 指标2 ∶实施工程项目数量 |  | 2 | 2 | 10 |  | 10
…
|  |  | 质量指标 | 指标1 ∶计划工作执行率 |  | 100% | 100% | 10 |  | 8
|  |  |  | 指标2 ∶专项资金使用合规性 |  |  |  | 5 |  | 4
|  |  |  | 指标3 ：项目验收通过率 |  |  |  | 5 |  | 4
|  |  | 时效指标 | 指标1 ∶实际资金支出率 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
指标2 ∶
…
成本指标
指标2 ∶
……
| 效益指标 （30） |  | 经济效益指标 | 指标1 ∶顺利完成土地交付（是/否 |  | 是 | 是 | 20 |  | 16
指标2 ∶
……
|  |  | 社会效益指标 | 指标1 ∶有效保障项目顺利开展 |  | 有效保障 | 有效保障 | 10 |  | 8
指标2 ∶
……
|  |  | 生态效益指标 | 指标1 ∶
指标2 ∶
……
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1 ∶
指标2 ∶
……
| 满意度指标 （10） |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1 ∶受益群众满意度 |  | ≥85% | ≥80% | 10 |  | 8
指标2;
……
总 分 | [7 empty] | 100 |  | 88