财政支出项目绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：绩效管理工作经费

项目单位：（公章）仁化县财政局

(一级预算单位)

填报人姓名：黄涛

联系电话：0751-6356630

填报日期：2024年3月20日

一、基本情况

2023年度，绩效管理工作经费项目预算为146.5万元。此项资金主要用于聘请第三方专业机构开展绩效管理工作，支出标准按照与外聘第三方机构签订合同约定执行。通过开展事前绩效评估、部门整体支出评价、项目自评复核、重点项目绩效评价，不断提升我县预算绩效管理水平。

二、自评情况

（一）自评结论、分数、等级

自评分数为100分，等级为“优”。

（二）资金使用绩效

1.资金支出情况。

- 2023年度绩效管理工作经费资金预算146.5万元，实际支出经费146.5万元，资金支出率100%，资金全部用于聘请第三方机构进行项目评价服务。

- 2.资金完成绩效目标情况。

- 该项目在预算执行进度与事项完成进度相匹配，支出金额未超出预算范围。通过聘请第三方机构，完成了年初制定的绩效管理评价工作目标，加强了财政资金使用效益，促进财政资金安全有效使用。

- 3.资金分用途使用绩效。

- 本次评价期间为2023年1月1日至2023年12月31日，年初制定的绩效目标按要求完成。

- 数量指标得分率为100%：2023年选取了县公安局、县统计局、县工商联合会等20个部门进行了部门整体支出评价，评价金额达49,983.44万元；选取了粮食风险基金、周田镇冷链物流等8个项目进行重点绩效评价，8个重点项目评价资金达35,644.88万元；选取8个项目进行绩效自评复核，复核资金达到1,137.12万元，完成了年初制定的数量指标。

- 时效指标得分率100%：部门整体支出评价、项目自评复核、重点项目绩效评价在规定时间内提前完成。

- 成本指标得分率为100%：本次绩效管理工作经费为146.5万元，根据与第三方签订的合同金额，实际支出146.5万元，资金支出率为100%，提高了资金使用效率。

- 效益指标得分率100%：评价结果反馈到单位并抄送县委、县政府以及县人大。其中环丹基础设施建设项目退回215,795.94元。开展部门整体支出绩效评价的20个单位，8个重点绩效评价项目单位，8个复核项目已全部提交整改报告（详情见附件4-2）。

- （三）资金使用绩效存在的问题

- 一家第三方机构未按合同约定时间完成评审工作。因工作开展前期因机构评价人员更换导致评价工作开展缓慢，项目延期完成，导致评价报告未按时约定时间完成。

三、改进意见

在今后管理中，要严格要求合作的第三方机构按时完成评价工作，同时与第三方机构合作时，要在合同约定好项目负责人不能随意更换。