财政支出项目绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：2023市人大代表活动经费

项目单位：（公章）仁化县人民代表大会常务委员会办公室

(一级预算单位)

填报人姓名：詹碧清

联系电话：6357060

填报日期：2024年3月28 日

一、基本情况

本年度市人大代表活动经费的预算收入为42000元，当年实际支出金额为800元。资金的主要来源是当年市财政拨款收入，资金主要用途为：部分市人大代表参加调研等履职活动所产生的费用。

二、自评情况

（一）自评分数

自评得分 92分。

（二）资金使用绩效

1.资金支出情况。

本年市级人大代表履职活动经费支出为800元，资金主要用于部分市人大代表参加调研活动产生的交通费及误工费。

2、资金完成绩效目标情况。

围绕县委中心工作及县人大常委会 2023 年工作部署，安排部分市代表参与我县新能源产业发展和“一村一品、一镇一业”特色产业发展调研，不断提升市代表的履职能力，为推动我县经济发展贡献人大力量。

- 资金使用绩效存在的问题

- (一)存在问题

- 主要是计划与客观因素冲突不能实施，造成资金暂未支出。县人大常委会原计划组织市代表前往外省市培训，因临时接到市委有关要求，故原计划外出培训无法成行，造成大部分资金暂未支付出去。

- (二)后续工作计划、相关建议

一是做好项目规划，以组织市代表履职培训和开展考察调研活动为市代表活动经费主要使用方向，进一步提高预算执行率；二是加强预算编制的前瞻性，针对当前禁止外出培训的规定，今年制定联系本市院校开展市代表履职培训活动，确保活动能正常开展，经费能按计划支出；二是树立过紧日子思想，科学做好预算编制，减少年度间预算调减和执行调剂。