财政支出项目绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：档案事业经费

项目单位：（公章）仁化县档案馆

(一级预算单位)

填报人姓名：胡永恒

联系电话：15917039393

填报日期：2024年3月21日

一、基本情况

仁化县档案馆是县委直属公益一类事业单位，主要职责是贯彻执行党和国家档案事业的方针政策以及法律法规，落实省、市、县档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

2023年度财政项目一个，资金共计20万元、由财政全额拨款。主要用于对馆藏档案进行保护、保管、利用，利用档案开展编研、征集、培训，对重点档案进行抢救和保护等。确保档案收集、利用好，服务于广大人民群众。

二、自评情况

（一）自评结论

2023年，我单位严格按照财政支出项目要求，共完成16个单位文书和专业档案的接收工作，接收档案实体共计685盒6445卷又11655件。加大向社会征集档案力度，征集了城口恩村韶仁蒙氏族谱（九修谱）复制版上、下卷。积极参与县重大会议活动档案收集归档工作，参与拍摄19场次，拍摄照片689张，整理归档2卷。

完成14个全宗单位51卷1.17万件10.6万页97.2GB数字副本验收及接收工作。完成馆藏纸质档案数字化扫描共909卷，8.1万余页，累计完成馆藏纸质档案数字化6.27万卷，249万余页,完成馆藏档案数字化比例达64%。完成55卷、1.3万件档案目录与副本挂接，累计挂接6.1万卷。

- 严防死守筑牢档案库房“安全墙”。突出档案馆“五位一体”功能建设，提升馆库安全性能。一是对我馆集智能馆库系统进行检修，库房温湿度调控更加精准。二是在馆区内增加27路监控，实现库房、对外服务用房、技术用房监控无死角。三是结合档案库房消防设施配置要求，对原有的消防系统进行升级改造，最大程度保障馆藏档案的安全。四是严格按照馆库“九防”的要求做好各项管护措施，加大隐患排查力度，定期对库房进行安全检查查，对发现的问题及时整改。近日，我馆已对单位的10楼、11楼、12楼的消防栓老化软管进行全部更换更新，消除安全隐患。五是做好档案资料进出库房的消毒工作。

（二）资金使用绩效

1.2023年档案事业费下达20万元，实际使用20万元，资金使用率为100%。

2.资金完成绩效目标情况。资金到位及时，分配合理，按规定履行调整报批手续，实际支出未超出预算，取得良好的社会效益。

3.资金分用途使用绩效。资金主要用于馆藏档案数字化项目，与馆藏档案相关的维护费用开支，如购置档案柜，档案保管设备维护、档案展览设计费用等，有利地保证了馆藏档案的安全与利用实效。

（三）资金使用绩效存在的问题。资金使用绩效暂未发现存在问题。

三、改进意见

针对资金使用绩效暂无其它意见。