财政支出项目绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：新时代文明实践中建设工作经费

项目单位：（公章）仁化县新时代文明实践中心

(一级预算单位)

填报人姓名：谢晓玲

联系电话：6801028

填报日期：2024.4.1

- 基本情况

2023年，仁化县新时代文明实践中心深入贯彻学习习近平总书记关于精神文明建设工作的重要论述，深化拓展新时代文明实践中心建设，3月联合团县委开展2023年仁化县学雷锋志愿服务月活动暨最美志愿系列表彰仪式，活动中评选表彰了33名优秀志愿者。在我县选择基础较好的城口镇、周田镇、大桥村3个镇打造建设文明实践综合体示范点，推进现有的党群服务中心、新时代文明实践所（站）、综治维稳中心、综合性文化服务中心、农家书屋或风度书房、农村祠堂、广场、红色教育基地等镇村级阵地资源有效整合，并常态化开展文明实践活动。全年依托我县新时代文明实践中心、所（站）围绕学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等内容，开展形式多样的文明实践活动共计1100余场次。组织开展“我们的节日”主题活动32场次。

二、自评情况

（一）自评结论、分数、等级

自评分数 100分,自评等级为优秀

（二）资金使用绩效

1.资金支出情况。2023年度资金评价额度100万元，实际支出999000.64万元，项目资金支出执行率99.99%。

2.资金完成绩效目标情况。

指标1：评选优秀志愿者人数指标。年度指标值评选≥2个优秀志愿者，实际评选33个，绩效目标已完成。

指标2：建设文明实践综合体。年度指标值建成≥3个文明实践综合体，实际建成3个。在城口镇、周田镇、大桥镇大桥村3个镇（村）打造建设文明实践综合体，推进现有的党群服务中心、新时代文明实践所（站）、综治维稳中心、综合性文化服务中心、农家书屋或风度书房、农村祠堂、广场、红色教育基地等镇村级阵地资源有效整合，并结合本地特色资源，深化打造当地的亮点特色。绩效目标已完成。

指标3：开展节日主题文明实践活动次数。年度指标值≥4场，实际完成值7场。分别是“志愿服务送关爱 文明实践树新风”“我们的节日·元宵”文化文艺志愿服务活动、“志愿服务送关爱 文明实践树新风”“文化进万家”之“迎新春·送春暖”送春联文化文艺志愿服务活动、我们的节日·清明”——“线上云祭扫 指尖寄哀思”网络文明传播线上“云祭扫”活动、2023年仁化县“我们的节日.端午节”活动之“龙”情端午 与“粽”不同活动、2023年新时代文明实践活动之“携手金婚 情暖七夕”志愿服务活动、2023年仁化县我们的节日·“中秋节之巧手做月饼 快乐迎中秋”活动、2023年仁化县我们的节日·重阳节“情暖重阳 乐在丹霞”志愿服务活动。绩效目标已完成。

指标4：开展新时代文明实践活动次数。年度指标值≥12场新时代文明实践活动，实际完成1100余场。先后在县城、十一个镇街开展新时代文明实践活动之“科技强国梦 科普我先行”科学普及志愿服务活动、“三八”国际妇女节文化文艺志愿服务活动、“学习二十大 关爱贫困尚美学子”关爱困境儿童和留守儿童志愿服务活动等主题宣传活动，绩效目标已完成。

社会效益指标：整合镇（街）村（社区）现有文化室、乡村大讲堂、农家书屋、文化小广场、球场等5个场所资源，升级打造1个县级新时代文明实践中心、11个镇级新时代文明实践所、125个村级新时代文明实践站，实现县镇村三级覆盖率100%。常态化开展文明实践活动，服务群众水平稳步提升。绩效目标已完成。

服务对象满意度指标：服务对象满意率。印发了《关于开展入户问卷宣传工作的通知》，通过第三方线上平台，开展入户问卷宣传，共收集群众问卷调查9724份，满意率均在99%以上。绩效目标已完成。

- 资金使用绩效存在的问题

我单位2023年项目资金支出执行率99.8%，未达到100%，绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

三、改进意见

下一步我单位将做好财政资金支出使用计划，合理安排，按照绩效目标要求，提高资金支出率。