财政支出项目绩效自评报告

（2023年度）

项目名称：疫病防控（含结核病、性病及麻风病）

项目单位：（公章）仁化县慢性病防治站

(一级预算单位)

填报人姓名：侯丽芬

联系电话：0751-6352819

填报日期：2024年3月18 日

一、基本情况

为了实现基本医疗保险、大病保险、医疗救助等制度与公共卫生项目的有效衔接，增加抗结核病、性病、麻风病等药品供给，提高患者门诊和住院医疗费用保障水平，减少患者因经济原因终止治疗，减轻患者负担，避免因病致贫，进一步减少结核病、性病、麻风病等危害，加快推进健康中国建设，2023年度我站县级财政预算疫病防控经费为373000元。

二、自评情况

（一）自评   98分  优

（二）资金使用绩效

1.资金支出情况。疫病防控预算补助资金全部到位，资金全部执行。

2.资金完成绩效目标情况。2023年9月底至10月份我县已完成高中和寄宿制初中入学新生结核病体检工作，全县应检新生9531人，实际体检9529人，体检率达到99.98%。开展了4次结核病防治知识培训班，共培训159人次。开展了4次督导工作，到全县督导（社区）镇卫生院44次，访视结核病患者136人次纳入监测麻风病疑似症状者136例，其中本单位门诊排查25例，其他医疗机构转诊111例，转诊到位111例，经排查未发现疑似麻风病病例。性病门诊共干预163人次，发放宣传资料163份，开展性病防治工作培训会议2次，共127人次参会。

3.资金分用途使用绩效：

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：本年发现肺结核病人任务数64例；性病检测机构主动提供梅毒检测咨询服务人数；性病检测机构主动提供HIV和梅毒筛查服务人数224例；

质量指标：肺结核病原学阳性密切接触者筛查率100%：肺结核患者成功治疗率大于或等于大于等于95%；麻风病人规则治疗率100%；病人能够获得及时有效的救助和治疗。

成本指标：资金支出率100%；成本控制率90%；

社会效益指标：有效保障人民群众的健康安全；公共卫生均等化水平提高；患者满意度好。

- （三）资金使用绩效存在的问题 :希望上级部门多了解基层实际、多些资金支持，各级卫生健康行政部门要切实做好承担结控工作机构的房屋、人员、设备以及经费的落实；加大对疫病防控机构承担工作所需经费的保障。

三、改进意见

争取做到传染病早发现、早治疗，控制传染和减少畸残的发生。加大宣传及随访，增加群众知晓率。进一步完善传染病慢性病的宣传力度。