
财政支出项目绩效自评报告

（2020年度）

项目名称：扶溪镇森林防火工作经费

项目单位：（公章）扶溪镇人民政府
(一级预算单位)
填报人姓名：邓作华
联系电话：13719782150
填报日期：2021.4.12

一、基本情况

我镇在2020年度部门预算中有森林防灭火专项资金10万元。其中资金分配方式：日常巡查费用2万、购买防灭火物资、宣传费用3.5万、设置各村临时检查站点费用4.5万；资金主要用途：购买防灭火物资，进行防火宣传，日常巡查，设置临时检查站点；绩效目标：森林防火宣传不少于300次，森林资源巡查不少于80人次，有效预防和扑救森林火灾，保障人民生命财产安全，保护森林资源，维护生态安全。

二、自评情况

（一）自评分数：100分。

（二）资金使用绩效

  1.资金支出情况：专项资金到位后，累计用于日常巡查费用2万、购买防灭火物资、宣传费用3.5万、设置各村临时检查站点费用4.5万；所有支出均由镇财务室统一核算和记账。并按资产管理办法规定进行管理各项防灭火工作费用开支。 
  2.资金完成绩效目标情况：完成了上级森林防灭火工作责任目标任务，确保了辖区没有发生森林火灾，促进了我镇社会各项工作有序发展。1、实行镇村行政首长负责制，把森林防灭火工作纳入镇村年终绩效考核。2、认真做好森林火灾预防工作,建立森林防灭火值班制度。制定森林火灾应急预案，并组织开展必要的应急预案演练。及时制作横幅标语、、复印森林防灭火等宣传资料不少于9600份。3、建立一支50人以上的森林消防半专业队伍，配置好扑火服装、登山鞋、小喇叭、电池、U盘、宣传车、风机备用油等森林防火物资，每天不少于20人次进行巡查。4、认真落实各项森林防灭火防控措施，加大宣传教育，开展森林防灭火宣传活动，特别防护期内的有关宣传资料及各级政府的有关禁令，进村入户派发率达100%。5、临时检查站点、护林员设置率达100%。

  3.资金分用途使用绩效：开展日常巡查，加强了森林防灭火监管、大力提高了预防火灾的发生；购置防灭火物资、开展宣传，完善了森林防灭火物资的储备，提升了辖区群众森林防灭火意识；设置各村临时检查站点，加强了林区防护、预防火灾宣传教育作用。
（三）资金使用绩效存在的问题：无
三、改进意见

    无。



