财政支出项目绩效自评报告

（2024年度）

项目名称：仁化县第五次全国经济普查经费

项目单位：（公章）仁化县发展改革和政务数据局

(一级预算单位)

填报人姓名：钟鑫

联系电话：0751-6355244

填报日期：2025年3月17日

一、基本情况

“仁化县第五次全国经济普查经费”2024年年初预算资金35万元，执行资金10.35万元，主要实施内容为全面调查我县第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。

本年绩效目标是开展普查登记、普查数据检查、审核与验收、普查数据质量抽查、发放普查两员补贴、普查数据汇总、评估。

二、自评情况

（一）自评结论、分数、等级

“仁化县第五次全国经济普查经费”2024年年初预算资金35万元，执行资金10.35万元，完成预算的29.57%，项目完成情况良好，自评得分92.96分，自评等级为“优”。

（二）资金使用绩效

1.资金支出情况。

2024年支出共10.35万元，其中办公费0.71万元用于购买第五次全国经济普查办公文具用品，印刷费0.06万元用于第五次全国经济普查资料打印，差旅费2.2万元用于第五次全国经济普查差旅费，维修（护）费0.56万元用于项目耗材维修维护，会议费0.16万元用于第五次全国经济普查工作推介费用，培训费0.55万元用于第五次全国经济普查业务培训，公务接待费0.25万元用于第五次全国经济普查公务接待，劳务费4.2万元用于发放单位普查“两员”补贴，公务用车运行维护费1万元用于第五次全国经济普查公务用车，邮电费0.45万元用于第五次全国经济普查短信费用；其他商品和服务支出0.2万元用于第五次全国经济普查加班餐费。

- 2.资金完成绩效目标情况。

- 从2024年1月1日至4月30日，通过全县300余名普查员的努力，完成了我县行政区域内从事第二产业和第三产业活动的法人单位、产业活动单位和抽取的个体经营户，以及选中的投入产出调查单位逐一完成普查登记。通过加强对普查数据的质量监测分析，坚持边普查、边审核、边检查，逐级做好数据审核验收，夯实数据质量基础，8月我县顺利通过了市经普办经济普查事后质量抽查，普查数据质量符合控制标准。

- 3.资金分用途使用绩效。

| 费用明细 | 预算金额 | 执行金额 | 执行率 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （万元） | （万元） | （%） |
| 办公费 | 7.05 | 5.44 | 77.16 |
| 会议费 | 0.75 | 0.16 | 21.33 |
| 培训费 | 6.9 | 0.55 | 7.97 |
| 劳务费 | 20.3 | 4.2 | 20.69 |
| 合计 | 35 | 10.35 | 29.57 |

- 资金使用绩效存在的问题

无。

三、改进意见

- 强化预算执行，提高资金使用效益；跟踪强化绩效监控，确保资金使用效益最大化，对业务凭证严格进行审核报销，加强财务管理，确保资金使用合规。根据普查各阶段工作实际，及时拨付相关经费，下一步要强化普查结果的开发利用和编印高质量的年鉴，可以有效提升普查数据的价值，为政府决策、企业经营和社会研究提供有力支持。