财政支出项目绩效自评报告

（2024年度）

项目名称：全国文明城市建设工作经费

项目单位：（公章）仁化县新时代文明实践中心

(二级预算单位)

填报人姓名：刘文广

联系电话：6801041

填报日期：2025.3.4

一、基本情况

仁化县新时代文明实践中心2024年度全国文明城市建设工作经费资金评价额度90.147427万元，县级财政拨款。按照《全国县级文明城市测评体系》和中央、省、市有关工作要求，针对文明城市建设中出现的短板问题，进行专项项目整治提升，2023年顺利通过2022年度中央文明办测评，成绩良好，在全省5个全国县级文明城市中，排名第一。

二、自评情况

（一）自评结论、分数、等级

自评分数99.2809分,自评等级为优秀

- 资金使用绩效

- 1.资金支出情况。

2024年度资金评价额度901474.27元，实际支出836648.88元，剩余64825.39元（该金额为老公安局宿舍楼内墙粉刷项目，县住建局在上报报账资料时因缺少集中采购相关程序资料无法补充，经其单位研究决定不在本项目内报账），资金支出执行率92.81%。

- 2.资金完成绩效目标情况。

- 一是为巩固我县文明城市建设成果，营造浓厚的宣传氛围,根据《仁化县2023年全国县级文明城市测评体系实地考察任务分解表》，在主次干道、商业大街、公园、广场、无物业小区、等实地点位制作一批公益广告，并对国省道沿线部分围挡公益广告进行维护及制作。

- 二是住建局将完成县城区域公共设施的维修建设、维护及卫生保洁等提升项目的整改，隔离护栏安装、混凝土路面及人行道工程安装。

- 三是为消除安全隐患，保障群众生命财产安全，提高人居环境质量，丹霞街道对县城第一、第二农贸市场及周边300米范围和新城社区、老城社区、高坪社区、水南社区周边300 米范围的住宅小区补齐消防设施，确保消防设施齐全。

- 四是切实解决了县城弱电线路(不含电力线)违章乱拉、乱挂等现象和安全隐患问题,进一步巩固提升我县全国文明城市创建成果，工信局将县城新城片区、老城片区、水南片区和高坪片区的弱电线路由协管单位包片整治,重点整治社区周边三百米、农贸市场周边三百米、主干道两旁无物业小区、背街小巷等场所的弱电线路混乱现象。以及整理县城主干道、两个农贸市场及背街小巷巡查所发现的问题。

- 五是对全国文明村董塘镇高莲村辖区内各点位进行环境卫生整治、基础设施建设及维护、公益广告氛围营造等。

- （三）资金使用绩效存在的问题

- 项目经费所需上报材料已按时提交至财政系统，因财政资金短缺，无法及时下拨导致资金结转。

三、改进意见

1、加快项目经费拨付进度，有效调节资金使用进度， 提高资金的使用效率。2、建议此类项目资金进行二次分配至各单位便于资金使用及管理。 3、对工作人员、项目经办人员加强绩效自评方面的培训，做到平时项目做好台账资料目录等资料齐全，待需要用到的时候能快速方便找到所需资料。