财政支出项目绩效自评报告

（2024年度）

项目名称：新时代文明实践中心建设工作经费

项目单位：（公章）仁化县新时代文明实践中心

(一级预算单位)

填报人姓名：谢晓玲

联系电话：6801051

填报日期：2025.2.26

- 基本情况

2024年，仁化县新时代文明实践中心深入贯彻学习习近平总书记关于精神文明建设工作的重要论述，深化拓展新时代文明实践中心建设，组织各镇（街）、各单位围绕学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗等内容，依托新时代文明实践中心（所、站）开展形式多样的文明实践活动共计12场次，组织开展“我们的节日”主题活动6场次。组织“初老”服务“老老”志愿服务队评优活动，共表彰了35名优秀志愿者。紧扣“一老一小”服务，中心打造了“四点半课堂”“爱国军人”“守艺人”等3个特色志愿服务品牌。

二、自评情况

（一）自评结论、分数、等级

自评分数 99.99958分,自评等级为优秀

（二）资金使用绩效

1.资金支出情况。2024年度资金评价额度100万元，实际支出999958.39万元，项目资金支出执行率99.99%。

2.资金完成绩效目标情况。

指标1：开展新时代文明实践活动次数。年度指标值≥12场新时代文明实践活动，实际完成12场。结合县委县政府中心工作，开展了“我们的中国梦”文化进万家之“辰龙迎春·福进万家”送春联惠民文化文艺志愿服务活动、“学雷锋•文明实践我行动”志愿服务一条街活动、“瓶”静时光 温暖相伴——母亲节亲子手工制作花瓶志愿服务活动等12场，绩效目标已完成。

指标2：开展节日主题文明实践活动次数。年度指标值≥5场，实际完成值6场。开展了我们的节日·春节”之梦想启航 共创辉煌——2024年仁化县大桥镇“村晚”文化文艺志愿服务活动、2024年仁化县“我们的节日·元宵”家庭文明建设活动暨做汤圆、猜灯谜活动、2024年仁化县“我们的节日·端午”主题活动、2024年仁化县黄坑镇“我们的节日·七夕”创意画主题活动、2024年仁化县“我们的节日·中秋”做月饼及慰问活动、2024年仁化县“我们的节日·重阳”之“弘扬敬老美德 欢庆重阳佳节”趣味运动会等。绩效目标已完成。

指标3：评选优秀志愿者人数指标。年度指标值评选≥2个优秀志愿者，实际评选35名优秀志愿者。2024年12月组织“初老”服务“老老”志愿服务队开展评优活动，通过表彰先进、树立典型，对表现突出、服务质量高、时长多的“初老”志愿服务标兵及优秀“初老”志愿者进行表彰，共评选表彰了35名优秀志愿者，绩效目标已完成。

指标4：培育新时代文明实践服务项目。年度指标值培育≥1个符合当地群众需求，具有当地特色的新时代文明实践志愿服务项目，实际培育3个特色志愿服务项目。在丹霞街道城北社区新时代文明实践站设立“四点半课堂”志愿服务项目，将“学、教、娱、管”融为一体，为周边居民提供托管、辅导作业、手工、绘画、阅读等丰富多彩的志愿服务课程内容。在石塘镇新时代文明实践所打造“爱国军人”爱国主义教育宣讲品牌，以“奉献、友爱、互助、进步”为服务理念，发扬退伍不褪色的革命军人本色，开展爱国主义教育宣讲、“小小讲解员”培训班、“军训”体验等志愿服务内容。依托石塘镇丰富的文化资源，成立了“守艺人”志愿服务队，聚焦非遗文化，通过开展各类新时代文明实践活动，让群众在实践中感受到传统文化的魅力。绩效目标已完成。

社会效益指标：年度指标值开展乡村“复兴少年宫”主题活动≥110场，实际完成124场。依托11个镇（街）乡村“少年宫”和新时代文明实践所（站），开展道德培育、文体娱乐、劳动实践等形式多样、丰富农村青少年身心健康成长的“复兴少年宫”主题活动124场。绩效目标已完成。

服务对象满意度指标：服务对象满意率≥90% ，实际满意率为98% 。2024年11月25日-26日，通过入户随机对县城居住的200户群众进行新时代文明实践工作满意度问卷调查，经统计满意率为98%，绩效目标已完成。

- 资金使用绩效存在的问题

我单位2024年项目资金支出执行率99.99%，未达到100%，绩效目标编制有待进一步完善。因部分项目前期调研不够充分，预算存在微小偏差，导致个别环节实际支付中存在小偏差。

三、改进意见

下一步我单位将做好财政资金支出使用计划，合理安排，按照绩效目标要求，提高资金支出率。