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一、基本情况
我单位仁化县水产资源自然保护区管理站管护经费2025年度安排资金共16万元。主要用于加强我县水产资源保护区管护力度，掌握保护区资源现状，改善和修复保护区的生态环境，提高县域居民对水生野生动物的辨识度和保护意识。
二、自评情况
（一）自评分数
本项目综合评价为优，自评得分结果98.91分。
（二）资金使用绩效
1.资金支出情况。
全年共支出14.26万元，支出率89.13%。
2.资金完成绩效目标情况。
2025年度我单位仁化县水产资源自然保护区管理站管护经费年度资金共计16万元。任务分别是：保护区保护区资源监测、保护区增殖放流、巡航巡护、多功能管护基地维护、保护区科普宣传、代理记账等6个子项目，2025年6个子项目已全部完成，并达到年初预期目标。
3.资金分用途使用绩效。
（1）稳步开展科研监测。加强与高等院校的合作，开展保护区内重要物种、生态环境等方面的科研监测工作，为保护区的发展提供科学依据。一是联合韶关学院新兴产业研究邓维德博士团队，在锦江鱼类生物多样性自然保护区开展鱼类资源与藻类调查监测4次。经调查，共发现本地鱼类24种。同时，同步监测的pH值、溶解氧等水质指标均维持在适宜范围，并出具《锦江鱼类生物多样性自然保护区开展鱼类资源与藻类调查监测报告》，为保护区管护提供有力数据支撑。二是协助完成锦江河申报并成功入选2025年广东省美丽河湖优秀案例。
（2）加强保护区生态修复。2025年，我站在红山水生野生动物自然保护区（饮用水源保护地）开展增殖放流活动，投入20.6万元投放大规格滤食性鳙、鲢鱼苗32万尾。通过开展增殖放流活动，补充优质种苗，有效促进保护区水域生态系统的良性循环，对恢复保护区鱼类种群、改善水域生态环境和推动绿美仁化生态建设具有重要意义。
（3） 按照管理站工作职责，严格制定巡护路线，建立巡护工作台账，分别到各保护区开展日常巡护，及时发现和制止破坏保护区资源的违法行为。2025年，我站累计开展水上、陆地及无人机巡护共70次，出动巡护人员248人次，出动车辆73辆次，船艇17艘次，覆盖6个水产资源自然保护区。期间，及时制止6起非法捕捞行为，劝离垂钓人员65人次。二是联合县农业农村局、红山镇政府等部门开展专项执法行动10次，收缴电鱼工具两套、非法网具约2000米、虾笼60余个，有力遏制破坏保护区资源的违法行为。
（4）2025年以来，我站共开展科普宣教活动12场次，发放宣传手册2000余份，通过开展科普宣传活动，向群众传递水生野生动保护知识和保护理念，提高公众对生态环境保护的意识，营造良好的社会氛围。
三、改进意见
1.进一步健全和完善资金管理制度，合理安排项目执行时间，加快资金支出进度。
2.按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
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