财政支出项目绩效自评报告

（2025年度）

项目名称：档案事业经费

项目单位：（公章）仁化县档案馆

(一级预算单位)

填报人姓名：胡永恒

联系电话：15917039393

填报日期：2026年3月4日

一、基本情况

仁化县档案馆是县委直属公益一类事业单位，主要职责是贯彻执行党和国家档案事业的方针政策以及法律法规，落实省、市、县档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

2025年度财政项目一个，资金共计22万元、由财政全额拨款。主要用于对馆藏档案进行保护、保管、利用，利用档案开展编研、征集、培训，对重点档案进行抢救和保护等。确保档案收集、利用好，服务于广大人民群众。

二、自评情况

（一）自评结论

我单位严格按照财政支出项目要求做好资金使用。

1.强化局馆协同作用。协同指导各单位“三合一”制度的编制，对新成立的社会工作部等单位及时安排全宗号，指导其开展档案管理工作，使档案衔接有序。与县档案局联合印发了《仁化县直机关、团体、企业事业单位档案整理工作指引》，进一步规范细化了档案整理工作的各个环节。

2.注重档案资源体系建设。2025年1月至10月共计完成24869卷9950件档案的接收，征集了大革命期间“广东仁化县农民协会会员证章”一枚。完成2024年度重大活动和突发事件档案资料的收集整理，2025年参与县重大会议活动拍摄28场次，拍摄照片2464张。

3.提升档案利用服务效能。2025年1月至10月共计为约368人查阅档案，利用档案696卷/件，解决了山林权属纠纷、退休工龄认定等问题，为县委组织部、社保中心等单位工作查考提供了重要依据。深化馆藏档案的资源开发利用，完成了《仁化古代清廉人物简介》等2篇材料的整理编写。积极开展馆藏档案开放鉴定工作，今年共完成5个全宗单位2557件馆藏档案的开放鉴定工作。

4.加快档案数字化进程。2025年1月至10月共计完成馆藏文书档案数字化849卷，8.2万余页/幅档案的数字化扫描工作。累计档案数字化8.6万余卷及5.5万余件，合计副本256.3万幅，应数字化档案数字化率达81%。完成6万余条目录数据库与33万余幅数字图像的准确挂接，实现了档案实体与数字资源的有效关联。

5.筑牢档案安全体系。一是实体安全常抓不懈。严格执行库房管理制度，坚持温湿度监测调控、定期通风除尘、每月到库房进行常态化巡查和维护，对发现的设备故障问题迅速抢修。二是信息安全有效保障。及时备份系统目录数据及新增档案数据，定期检测移动硬盘、磁盘阵列等备份载体。加强对数字化加工外包业务的监管，确保档案数据在采集、存储、利用各环节安全可控。

（二）资金使用绩效

1.2025年档案事业费下达22万元，实际使用22万元，资金使用率为100%。

2.资金完成绩效目标情况。资金到位及时，分配合理，按规定履行调整报批手续，实际支出未超出预算，取得良好的社会效益。

3.资金分用途使用绩效。资金主要用于馆藏档案数字化项目，与馆藏档案相关的维护费用开支，如购置档案柜，档案保管设备维护、档案展览设计费用等，有利地保证了馆藏档案的安全与利用实效。

（三）资金使用绩效存在的问题。资金使用绩效暂未发现存在问题。

三、改进意见

针对资金使用绩效暂无其它意见。