## Sheet1
2025年度韶关市仁化县董塘镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目拟支付清单
项目名称 | 建设地点 | 承包单位 | 合同金额(元) | 施工进度 | 费用名称 | 累计完成额 （元） | 已支付金额（元） | 扣除金额（元） | 申请支付金额（元）
2025年度韶关市仁化县董塘镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目（第二标段） | 董塘镇江头村 | (施工)仁化县振华建筑工程有限公司 | 7416705.91 | 98.76% | 施工费进度款 | 7324783.94 | 4201950.66 | 1464956.78 | 1657876.5
2025年度韶关市仁化县董塘镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目（第一标段） | 董塘镇河富村，白莲村 | (施工)仁化县建筑安装工程有限公司 | 8132796.85 | 80.27% | 施工费进度款 | 6528102.64 | 5505162.62 | 204588 | 818352.02
2025年度韶关市仁化县董塘镇等2个镇高标准农田改造提升建设项目（第三标段） | 董塘镇董中村、 董联村、坪岗村、岩头村、石塘镇石塘村 | (施工)韶关市新城兴建筑工程有限公司 | 4697170.21 | 76.9% | 施工费进度款 | 3612161.8 | 2833737.68 | 155684.82 | 622739.3